## Tabelle1
Aufgabe | Start | Ende | Dauer
Projektidee | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 1
Produktkonzept entwerfen | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 1
Proof of Concept erstellen | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 1
Produkt gestalten | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 2
Prototypbau | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 1
Beschaffung benötigte Komponente | 2025-07-23 | 2025-08-10 | 18
Pythonmodul zur Schachlogik | 2025-07-24 | 2025-08-15 | 22
Pythonschnittstelle zwischen Frontend und Backend | 2025-08-15 | 2025-09-12 | 28
Erstellung Website | 2025-07-21 | 2025-10-03 | 74
Vollständiger Produktaufbau | 2025-08-15 | 2025-10-17 | 63
Umfangreiches Testen | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 14
Dokumentation | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 23